C. Wymogi dotyczące projektu

Identyfikacja wymogów

Wymogi w zakresie zatrudnienia należy zaplanować dla etapu realizacji lub fazy przedprodukcyjnej, jak również dla etapów rozruchu i eksploatacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na te funkcje przedsiębiorstwa, które mają istotne znaczenie dla wykonalności inwestycji i dla których wymagane są specjalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zatrudnionych, jak np. w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem (funkcje przedsiębiorczości i zarządu), marketingu, zaopatrzenia surowcowo-materiałowego, procesów produkcyjnych i charakterystyki produktów, organizacji i spraw pracowniczych oraz kierowania budową. Aspekty środowiskowe i inne aspekty związane z lokalizacją, w tym usługi infrastrukturalne, mogą również wymagać specjalnych kwalifikacji. Na przykład projekt proeksportowy może wymagać zwrócenia szczególnej uwagi na obsadzenie kluczowych funkcji, takich jak kontrola jakości, marketing i transport wyrobów gotowych. Zlokalizowanie zakładu w znacznej odległości od innych ośrodków, bez żadnej infrastruktury, ale o zaawansowanej technologii i nowoczesnym wyposażeniu może postawić w centrum uwagi wydział spraw pracowniczych (rekrutacja, szkolenie, infrastruktura socjalna itp.). Skomplikowany proces produkcyjny i wysoki stopień przetworzenia mogą wymagać specjalnych kwalifikacji i doświadczenia w zakresie konserwacji i kontroli jakości.

Identyfikacja tych ważnych wymogów na etapie studium feasibility jest trudna, ale i ma duże znaczenie. Poniżej podano przykłady powszechnie popełnianych błędów i ich konsekwencji.

· Niezapewnienie doświadczonej i zaangażowanej kadry dla zespołu realizacji projektu często prowadzi do poślizgów i dodatkowych kosztów.

· Błędna koordynacja czasowa rekrutacji może prowadzić do opóźnień i słabego wykorzystania zdolności produkcyjnych w okresie pierwszych lat eksploatacji. Nadmiernie optymistyczne szacunki odnośnie długości i jakości szkolenia oraz zła koordynacja w czasie, często skutkuje podobnymi konsekwencjami.

· Niedostateczna konserwacja oraz zaopatrzenie w surowce i pośrednie czynniki produkcji może prowadzić do niezaplanowanych i kosztownych przerw w produkcji, których można byłoby uniknąć zatrudniając bardziej doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

· Zła koordynacja czasowa marketingu i zbytu, brak doświadczenia osób zajmujących się i kierujących zbytem, brak doradztwa prawnego przed podpisaniem kontraktów itp. mogą spowodować, że wielkość zbytu i wpływy nie będą szły w parze z wielkością produkcji.

· Niedostatecznie wykwalifikowani kierowcy mogą powodować opóźnienia w transporcie, uszkodzenia, straty i pogorszenie jakości transportowanych wyrobów.

Koordynacja czasowa wymogów

Faza przedprodukcyjna

Przy szacowaniu zapotrzebowania na siłę roboczą należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy fazą przedprodukcyjną i fazą operacyjną. Dla fazy przedprodukcyjnej można założyć, że wymogi w zakresie zatrudnienia pojawiają się głównie w związku z przedsięwzięciami przygotowawczymi, niezbędnymi dla rozpoczęcia fazy operacyjnej. A więc z wyprzedzeniem należy zatrudnić kadrę kierowniczą, personel nadzoru oraz pewną liczbę majstrów i wyspecjalizowanych operatorów maszyn nie tylko w celu szkolenia, ale również do uczestniczenia w budowie obiektów oraz instalacji sprzętu, który będą później obsługiwać. Należy sporządzić szacunki według kategorii kadry i robotników oraz funkcji, stosując standardowe koszty roboczomiesięcy w celu obliczenia kosztów robocizny, jakie trzeba będzie skapitalizować. Liczbę osób zatrudnionych na tym etapie należy sprowadzić do minimum, aby utrzymać koszty przedprodukcyjne na jak najniższym poziomie.

Dla wykonywania takich funkcji jak szczegółowe planowanie techniczne, nadzorowanie prac budowlanych lub montażu i instalacji urządzeń mogą być również niezbędni specjaliści zagraniczni. W każdym z takich przypadków należy wskazać liczbę niezbędnych osób wraz z kosztami i okresami zatrudnienia. Należy wyraźnie stwierdzić, kiedy usługi zagranicznych specjalistów świadczone w tym etapie rozliczane są ryczałtowo. Gdy takie wyspecjalizowane usługi świadczone są na terenie zakładu lub w kraju zlokalizowania projektu, należy w każdym przypadku wyspecyfikować liczbę roboczomiesięcy i długość okresu zatrudnienia. Ma to na celu zapewnienie możliwości zorganizowania odpowiednich programów szkolenia dla personelu krajowego tak, aby zarówno liczbę personelu zagranicznego, jak i czas jego zatrudnienia sprowadzić do minimum.

Faza operacyjna

Potrzeby w czasie fazy operacyjnej mogą być zróżnicowane w czasie. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych zwykle zwiększa się stopniowo i można wprowadzać pracę na dodatkowych zmianach, co spowoduje zwiększenie produkcji i ewentualnie dodatkowe zapotrzebowanie na określone kategorie pracowników.

Oszacowując potrzeby w zakresie zatrudnienia dla fazy operacyjnej należy określić funkcje i poziom niezbędnych kwalifikacji według wydziałów (tablica VIII-1) oraz zagregować je dla całego projektu (tablica VIII-2).

Należy przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy zmiennymi i stałymi kosztami płac i wynagrodzeń, jak również pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi elementami siły roboczej. Należy rozważyć liczbę zmian. Obliczając całkowite koszty płac i wynagrodzeń należy zauważyć, że stawki godzinowe i wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie stanowią jedynych kosztów osobowych, lecz należy również wziąć pod uwagę następujące elementy:

· Coroczne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe i urlopy szkoleniowe, które redukują liczbę efektywnych dni roboczych;

· Ubezpieczenia społeczne, koszty świadczeń dodatkowych i socjalnych, roczne wpłaty na fundusz emerytalny itp., które zwiększają koszty osobowe;

· Zapomogi na zagospodarowanie się, na pokrycie kosztów utrzymania itp., wydatki gotówkowe ponoszone w trakcie rekrutacji i zatrudniania pracowników;

· Koszty szkolenia;

· Podatki od funduszu płac.

W przypadku szacunków wynagrodzeń i płac proponuje się, aby te dodatkowe koszty robocizny traktować jako narzuty; powinno się je obliczać osobno dla pracowników fizycznych i umysłowych. Przykład podany jest w aneksie do niniejszego rozdziału.

Oszacowując potrzeby w zakresie zatrudnienia należy opisać niezbędne kwalifikacje i umiejętności według kategorii pracowników fizycznych i umysłowych w celu ustalenia ram dla rekrutacji oraz zorganizowania odpowiednich programów szkolenia. Oszacowując te potrzeby należy je rozważyć pod kątem wybranej technologii, dostępności siły roboczej oraz zmieniających się poziomów wydajności pracy.

Tabele obsady

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie należy określić dla poszczególnych wydziałów i funkcji projektu, zgodnie z układem organizacyjnym.

Układ organizacyjny. Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich będą w sposób oczywisty zależały również od struktury zarządzania, schematu organizacyjnego, planu operacyjnego i innych czynników związanych z finansowymi i gospodarczymi elementami projektu. Dlatego też zaleca się uważne przestudiowanie rozdziału VII, który dotyczy organizacji zakładu. Liczba zmian i linii produkcyjnych, polityka dotycząca korzystania z usług wewnątrz zakładowych czy też zlecania ich na zewnątrz oraz charakterystyka rynku i wyrobów stanowią tylko kilka przykładów takiego wpływu.

Tabele obsady. Planowanie zatrudnienia należy rozpocząć od szczebla wydziału określając zapotrzebowanie na kadrę i siłę roboczą według funkcji i kategorii (pracownicy fizyczni – wykwalifikowani, przyuczeni i niewykwalifikowani; pracownicy umysłowi – kadra kierownicza, personel nadzoru, pracownicy administracji i zbytu). Wydziałową tabelę obsady osobowej można ułożyć zgodnie z tablicą VIII-1. Tabelę obsady osobowej dla całego projektu można uzyskać po prostu poprzez zagregowanie tabel wydziałowych w tablicy VIII-2 dla pracowników fizycznych i umysłowych.

Na ogół przeszacowuje się liczbę dni roboczych w ciągu roku – planiści powinni być świadomi utraty dni roboczych z powodu niedziel, świąt państwowych itp. Często w ciągu roku faktycznie osiągalnych jest jedynie 200 do 250 dni roboczych. W celu dostarczenia większej ilości informacji tabele obsady powinny mieć odniesienie do określonych poziomów produkcji i pokazywać, jakie są oczekiwania w stosunku do rozwoju tych potrzeb w pewnym okresie czasu. W studium feasibility należy przynajmniej wyraźnie przedstawić leżące u postaw uwarunkowania i założenia (np. czy zapotrzebowanie odnosi się do pierwszego roku eksploatacji, czy też jakiegoś roku w przyszłości, poziomu produkcji czy liczby zmian).

Tabele obsady wykorzystuje się również do analizy dostępności i rekrutacji zasobów ludzkich oraz oszacowania kosztów operacyjnych związanych z tymi zasobami. Dlatego też wskazane jest skonstruowanie tych tabel w taki sposób, aby uprościć przyszłą pracę. Zaleca się wyspecyfikowanie potrzeb w relacji do zmian w produkcji (tzn. prowadzących do zmian w wysokości kosztów zmiennych) oraz większego zapotrzebowania na środki trwałe.